## Лист1
План - график внесения сведений в федеральную и региональные информационные системы в сентябре 2015 г.
| Категория информации | Срок внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) | Срок внесения сведений в федеральную информационную систему (ФИС)
Среднее общее образование
| сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | 2015-08-28 | 2015-08-28
| сведения об участниках ГИА с указанием обязательных учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, категории участников | 2015-09-12 | 2015-09-12
| отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | 2015-09-12 | 2015-09-12
| наличие допуска к прохождению ГИА | 2015-09-12 | 2015-09-12
| сведения о членах предметных комиссий | 2015-09-12 | 2015-09-12
ПЛАНИРОВАНИЕ ГИА | На всех этапах проведения экзаменов
| распределение участников проведения ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА | 2015-09-12 | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| назначение членов предметных комиссий на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до дня экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| сведения о полученных экзаменационных материалах | не позднее 1 суток до экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
ПРОВЕДЕНИЕ ГИА | сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | от 3 до 6 дней после проведения экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
ОБРАБОТКА ЭМ | сведения об использовании экзаменационных материалов | в течение суток со дня проведения экзамена | не позднее 3 дней со дня проведения экзамена
| результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА | по русскому языку – не позднее трех календарных дней после проведения экзамена; по математике (профильный уровень) – не позднее трех календарных дней после проведения экзамена; по математике (базовый уровень) – не позднее трех календарных дней после проведения экзамена | не позднее чем через 5 дней с момента получения результатов обработки экзаменационных работ участников ГИА
АПЕЛЛЯЦИИ | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | не позднее 1 дня после внесения в РИС